## 基础信息表
防财债〔2024〕20号附件4
2023年政府专项债资金项目绩效自评表
填报单位（盖章）：防城港职业技术学院 | [6 empty] | 金额单位：万元
项目基本情况 | 项目名称 | 防城港职业技术学院扩建工程(一期) |  |  |  | 项目总投资 | 12689
| 2023年发行债券额度年限 |  | 20 | 年 | 自有资金 | 0 | 其他融资 | 6000
| 项目主管单位 |  | 防城港市人民政府 |  | 项目实施单位 |  | 防城港职业技术学院
| 项目单位负责人 |  | 欧阳群东 |  | 联系电话 |  | 18177001811
| 项目经办人 |  | 许澍金 |  | 联系电话 |  | 18977009495
| 项目建设主要内容 |  | 总建筑面积 34804.87 平方米，其中实训楼24148.18平方米、大学生活动中心10656.69 平方米(含专业教学实训用房6116.11平方米),主要建设内容 包括建安工程、道路工程、绿化、给排水、电气等配套设施建设。
| 建设运营起止时间 |  | 开工时间 | 计划：2023年 3月 |  | 完工时间 | 计划：2024 年 8 月
|  |  |  | 实际： 2023年 5 月 |  |  | 实际：2024年 12 月
|  |  | 运营期 | 计划：2023年 8 月 至 2043年 8 月
实际：2023年 8 月 至 2043年 8 月
| 项目完成进度情况（截止2024年5月31日） | 项目总体完工率：83%；具体为：实训楼：屋面防水完成100%，内、外墙抹灰完成100%，外墙涂料完成90%,内墙腻子涂料完成97%，消防安装完成97%，通风排烟安装完成95%，给排水安装完成90%,电气安装完成85%。地板砖完成85%。 活动中心：屋面防水完成100%，内、外墙抹灰完成100%，外墙涂料完成85%,内墙腻子涂料完成95%，消防安装完成90%，通风排烟安装完成85%，给排水安装完成85%,电气安装完成80%。地板砖铺贴完成85%。
财务管理情况 | 管理制度 | 严格执行国家及地方关于政府专项债券资金管理的相关法律法规和政策要求，建立了健全的财务管理制度，确保资金使用的合规性、安全性和有效性。
| 财务措施 | 1、严格按照项目预算和合同约定，对资金进行分配和支付，确保资金使用有计划、有依据；2、加强财务审批流程管理，所有财务支出均需经过严格审批程序，确保资金使用的合规性和安全性；3、接受财政、审计等部门的监督和审计，确保项目财务信息的真实性和准确性。
| 是否开设专项债券资金监管户 | 否
资金安排和使用情况 （注：资金安排日期为2023年1月1日至2023年12月31日，资金支出截止日期为2024年5月31日） | 专项债券资金支出明细 | 序号 | 具体支出内容 |  | 支出金额 |  | 说明
|  | 1 | 工程款 |  | 3707.1043 |  | 工程预付款及进度款
|  | 2 | 设备款 |  | 212.699 |  | 配套设备预付款
3
|  | ...... | 其他（请列明）
|  | 合计 |  |  | 3919.8033
项目组织实施管理 | 项目组织管理情况 | 项目管理制度情况 | 无
| 项目实施过程管理情况 | 项目立项情况 | 防城港职业技术学院扩建工程(一期)立项批复时间为2021年12月3日，项目建设开工时间为2023年5月6日，2023年8月23日《防城港市财政局关于下达2023年第八批政府债券额度和期限及对应项目的通知》（防财债(2023)43号）下达专项债资金额度6000万元。
|  | 项目调整情况 | 无调整
|  | 项目监督检查情况 | 校内纪检部门开展常态化监督自检工作，在校外积极配合市委巡查组与市财政局的监管，针对该项目实施检察。
总体绩效目标完成情况描述 |  | 防城港职业技术学院扩建工程(一期)项目于2023年5月6日开工，实训楼和活动中心主体已建造完毕，目前总体完工率为83%，预计2024年9月可投入使用，建设过程中到位环保施工保障措施。本项目改善防城港职业技术学院缺少教学场所的局面；利于提高防城港市教育质量，提高师生满意度。
未完成原因 |  | 无
绩效指标 | 指标名称 |  |  | 预期指标 |  | 指标自评得分情况
产出指标 | 实际总建筑面积 |  |  | ≥33,000平方米 |  | 已完成建造34,804.87平方米
| 项目设计变更率 |  |  | ≤5% |  | 上报项目设计变更率小于5%
| 项目完成时间 |  |  | ≤2025年 |  | 项目完成时间定于2024年末前
效益指标 | 增加学生教学座位 |  |  | ≥500个 |  | 增加学生教学座位大于600个
| 受到环保处罚 |  |  | ≤5次 |  | 未受到环保处罚
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写） | 已建成园区厂房建筑面积 | 已建成园区厂房使用面积 | 园区签约入驻企业数量 | 增加就业人数 |  | 增加税收值 |  | 增加工业产值
需要说明的其他问题